## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## АДМИНИСТРАЦИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**18.08.2016 № 53**

с. Киндал

**Об утверждении графика разработки муниципальной**

**программы «Обеспечение энергетической эффективности**

**и энергоснабжения на территории Киндальского**

**сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом**

**перспективы до 2033 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в целях создания условий для эффективного использования энергетических ресурсов на территории Киндальского сельского поселения,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать Программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»;

2. Утвердить график мероприятий по разработке Программы согласно приложению № 1;

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Программы согласно приложению № 2;

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Киндальского

сельского поселения В.В. Волков

Приложение № 1

**График мероприятий по разработке Программы «Обеспечение энергетическойэффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельскогопоселения на** **2016-2020 г.г. с учетом перспективы до** **2033 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  |  18.08.2016 |
| 2 | Создание рабочей группы |  18.08.2016 г. |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | 19.08.2016 |
| 4. | Сбор исходных данных для разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | до 29.08.2016 г. |
| 5. | Размещение проекта Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года».Сбор замечаний и предложений. | с  29. 08.2016 г. по 27. 09.2016 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  |  28. 09.2016 г. |
| 7. | Оформление и размещение на сайте муниципального образования «Киндальское сельское поселение» протокола и заключения о результатах проведения публичных слушаний. |  29.09.2016 г.г. |
| 8. | Утверждение Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | 30.10.2016 г. |

Приложение № 2

**Состав рабочей группы**

**по разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Киндальского сельского поселения**

**на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»:**

1.      Волков В.В. – Глава администрации Киндальского сельского поселения;

2.       Устюжанин С.Л. – мастер котельной МУП «Теплоэнергоснаб»

3.       Кондейкина А.С. – специалист 1 категории (финансист) администрации Киндальского сельского поселения;

5.       Шадрина С.В. – специалист 1 категории администрации Киндальского сельского поселения.

6. Марон В.А., депутат Совета Киндальского сельского поселения.

12.10.2015

Уведомление о начале разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения